## Backlog
Indicadores | Épicos | Features | Origem | Esforço DE | Esforço DS | Esforço FE | Esforço PO | Esforço Total | Priorização | Score | Mês sugerido
Produtização | Integração | Integração com SAP/Datalake (Para extrair automaticamente ZPS80) | Backlog Priorizado | 12 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 298.7005
Prontidão | Gestão de Processo | Olhar o longo prazo avaliando otimizador 2 | Backlog Priorizado | 0 | 24 | 0 | 12 | 36 | 1 | 186.3131
Should Cost | Visibilidade de indicadores Shoud Cost | Criar output executivo replicando premissas da calculadora do Negocia+ (Suprimentos) | Backlog Priorizado | 12 | 24 | 0 | 2 | 38 | 1 | 181.3452
Produtização | Sistematização | Sistematização dos dados de RDO(Relatório diarios de obras) | Backlog Priorizado | 6 | 0 | 12 | 2 | 20 | 2 | 178.8407
Produtização | Sistematização | Sistematização das informações de assentamentos | Backlog Priorizado | 6 | 0 | 12 | 2 | 20 | 2 | 178.8407
Produtização | Sistematização | Sistematização das informações de arquetipos | Backlog Priorizado | 6 | 0 | 12 | 2 | 20 | 2 | 178.8407
Produtização | Sistematização | Sistematização das informações de construcão | Backlog Priorizado | 6 | 0 | 12 | 2 | 20 | 2 | 178.8407
Produtização | Integração | Realizar a Integração automatica com o LECOM | Backlog Priorizado | 30 | 0 | 0 | 12 | 42 | 1 | 172.4959
Prontidão | Visibilidade e Acompanhamento de indicadores relacionados à prodidão | Mensurar o impacto da implementação da prorrogação | Backlog Priorizado | 30 | 0 | 12 | 18 | 60 | 1 | 144.3255
Conformidade | Melhorar Modelo Matemático OTM1 | Criar Flag para priorização de pex criticos | Novo | 6 | 24 | 0 | 2 | 32 | 2 | 141.3993
Produtização | Migração para ambiente de produção | [Melhoria][Baixo] Permitir rodar o Otimizador 2 com alvo fixo de kms de prontidão por período, sem depender do Otimizador 1 | Backlog Parting Lote-BCG | 12 | 48 | 6 | 12 | 78 | 1 | 126.5843
Prontidão | Melhorar Modelo Matemático OTM2 | Alteração no Otimizador 2 considerando os projetos Plano B | Backlog Priorizado | 0 | 42 | 0 | 2 | 44 | 2 | 120.5908
Should Cost | Visibilidade de indicadores Shoud Cost | Automatizar indicadores no output dos planos gerados nas rodadas de otimização | Backlog Priorizado | 0 | 18 | 0 | 2 | 20 | 3 | 116.1605
Should Cost | Visibilidade de indicadores Shoud Cost | Exibição de indicadores executivos | Backlog Priorizado | 12 | 6 | 18 | 12 | 48 | 2 | 115.458
Conformidade | Melhorar Modelo Matemático OTM1 | Considerar trabalho aos Fins de semana | Backlog Priorizado | 12 | 42 | 0 | 2 | 56 | 2 | 106.895
Conformidade | Melhorar Modelo Matemático OTM1 | Avaliar incorporação de dados de autorização para trabalhos noturnos e aos fins de semana | Backlog Priorizado | 12 | 42 | 0 | 2 | 56 | 2 | 106.895
Prontidão | Melhorar Modelo Matemático OTM2 | [Melhoria][Baixo] Introduzir bandas de custo na função objetivo | Backlog Parting Lote-BCG | 12 | 12 | 0 | 2 | 26 | 3 | 101.8853
Produtização | Monitoramento | Executar a Pipeline de consistências antes da otimização | Backlog Priorizado | 12 | 6 | 6 | 2 | 26 | 3 | 101.8853
Prontidão | Melhorar Modelo Matemático OTM2 | [OTM2] Feature mais de uma regra de inicio de projeto por municipio | Backlog Parting Lote-BCG | 6 | 18 | 0 | 2 | 26 | 3 | 101.8853
Prontidão | Visibilidade e Acompanhamento de indicadores relacionados à prodidão | [GATE 2] Calcular prontidão por contratada e região (Novo Filtro) | Backlog Parting Lote-BCG | 0 | 12 | 18 | 2 | 32 | 3 | 91.8415
Prontidão | Visibilidade e Acompanhamento de indicadores relacionados à prodidão | Criar 4 relatórios com dados para suportar decisões de prontidão | Backlog Priorizado | 24 | 96 | 12 | 24 | 156 | 1 | 89.5115
Prontidão | Melhorar Modelo Matemático OTM2 | [Melhoria][Média] Criar uma lista de exceções para o Otimizador 2 | Backlog Parting Lote-BCG | 12 | 24 | 0 | 2 | 38 | 3 | 84.2816
Produtização | Monitoramento | Melhorar relatório de erros da ingestão | Backlog Priorizado | 24 | 0 | 6 | 12 | 42 | 3 | 80.1688
Aderência | Visibilidade de idicadoes de Aderência | Disponibilizar para o time de negócio um dashboard de Aderencia | Backlog Priorizado | 42 | 12 | 42 | 4 | 100 | 2 | 79.996
Should Cost | Simulador de Should Cost | Funcionalidade para simulações de cenários de Should Cost | Backlog Priorizado | 12 | 24 | 0 | 12 | 48 | 3 | 74.9922
Conformidade | Melhorar Modelo Matemático OTM1 | [Melhoria][Baixa] Flexibilizar datas de construção sugeridas pelo Otimizador 1 com penalização (restrições soft) | Backlog Parting Lote-BCG | 6 | 42 | 0 | 2 | 50 | 3 | 73.4773
Should Cost | Visibilidade de indicadores Shoud Cost | Criar ferramenta visual de comparação de should cost entre os planos | Backlog Priorizado | 0 | 18 | 0 | 2 | 20 | 4 | 63.2297
Produtização | Monitoramento | Painel de acompanhamento dos indicadores técnicos de performance do modelo (Gap, runtime) | Backlog Priorizado | 12 | 6 | 6 | 2 | 26 | 4 | 55.4594
Should Cost | Expansão de escopo | [Melhoria][Baixo +] Adicionar escopo de vala aberta / loteamento | Backlog Parting Lote-BCG | 30 | 60 | 0 | 12 | 102 | 3 | 51.4471
Produtização | Monitoramento | Elaborar relatório de erros da otimização | Backlog Priorizado | 12 | 6 | 12 | 2 | 32 | 4 | 49.9922
Produtização | Monitoramento | [Melhoria][Médio] Validar expectativas não cumpridas entre execuções automaticamente | Backlog Parting Lote-BCG | 0 | 12 | 18 | 12 | 42 | 4 | 43.6384
Produtização | Visualizações adicionais no produto | Criar uma gestão visual do acompanhamento da MF | Backlog Priorizado | 0 | 12 | 18 | 12 | 42 | 4 | 43.6384
Prontidão | Visibilidade e Acompanhamento de indicadores relacionados à prodidão | [Melhoria][Media] Identificar automaticamente gargalos por semana, região ou fase | Backlog Parting Lote-BCG | 0 | 24 | 12 | 12 | 48 | 4 | 40.8206
Produtização | Migração para ambiente de produção | ADF - Repositório de engenharia de dados | Backlog Priorizado | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 40.7909
Produtização | Migração para ambiente de produção | Repositório do front-end | Backlog Priorizado | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 40.7909
Produtização | Migração para ambiente de produção | Migrar banco de dados do front-end | Backlog Priorizado | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 40.7909
Produtização | Migração para ambiente de produção | Jobs e workflows no Databricks | Backlog Priorizado | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 40.7909
Produtização | Migração para ambiente de produção | Migrar servidores que executam a aplicação do front-end (serviços do back e do front) | Backlog Priorizado | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5 | 28.8555
Produtização | Migração para ambiente de produção | Processo de CI/CD | Backlog Priorizado | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 28.8555
Produtização | Migração para ambiente de produção | Tabelas no Databricks | Backlog Priorizado | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 28.8555
Produtização | Migração para ambiente de produção | Analisar os 600 projetos alocados na MF de Outubro | Backlog Parting Lote-BCG | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 | 5 | 27.7243
Produtização | Migração para ambiente de produção | Remover débito técnico de mapeamento de capacidade dos municípios que está direto no código | Backlog Priorizado | 6 | 6 | 0 | 2 | 14 | 5 | 26.7166
Produtização | Migração para ambiente de produção | Repositório de ciência de dados (Tatubo) | Backlog Priorizado | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23.5637
Produtização | Migração para ambiente de produção | Flags na interface gráfica para consideração das excessões (individualmente) para facilitar não atualizar os inputs | Novo | 0 | 6 | 12 | 2 | 20 | 5 | 22.3551
Produtização | Migração para ambiente de produção | Integração entre ambientes i. Disparo automático (Servidor-ADF) ii. Comunicação entre sistemas para tráfego de dados (Servidor-Databricks) | Backlog Priorizado | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 5 | 20.4082
Produtização | Integração | Integração Service Now | Backlog Priorizado | 24 | 0 | 0 | 2 | 26 | 5 | 19.6078
Produtização | Migração para ambiente de produção | Mapear os impactos da descontinuidade da GP (Ex: cadastros, plano vigente) | Backlog Parting Lote-BCG | 6 | 12 | 0 | 12 | 30 | 5 | 18.2544
Produtização | Migração para ambiente de produção | Criar ambiente para armazenar e tagear dados dos cenários simulados (inputs e outputs) | Backlog Parting Lote-BCG | 30 | 0 | 0 | 2 | 32 | 5 | 17.6749
Produtização | Migração para ambiente de produção | Débito técnico de desenvolvimentos hardcoded | Novo | 12 | 12 | 12 | 0 | 36 | 5 | 16.6644
Produtização | Migração para ambiente de produção | [Melhoria][Baixo] Permitir rodar subconjuntos dos dados via filtro manual para ingestão | Backlog Parting Lote-BCG | 12 | 24 | 6 | 2 | 44 | 5 | 15.0739
Produtização | Migração para ambiente de produção | Documentações | Backlog Priorizado | 30 | 60 | 30 | 12 | 132 | 5 | 8.7036
Produtização | Migração para ambiente de produção | Arquivos no Sharepoint | Backlog Priorizado | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 5 | 4.4721
Note on C5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Eu subiria um pouco de prioridade (talvez 2) os épicos de sistematização porque eles podem ajudar na conformidade e no tempo de gerar as MFs. No frontend alguns filtros básicos já podem ser feitos para garantir menos problemas de ingestão ou dados errados. De todo modo esses desenvolvimentos tem um pouco menos de competição pelo tipo de recurso que utiliza, e devem ser feitos no futuro mais próximo Responder: Concordo. Subi aqui a prioridade. Temos que avaliar porque temos uma sequência grande de homologações travadas já, mas acho que vale o push para o time de negócio.
Note on C13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Acredito que esse item por estar quente e afetar algumas respostas na visão de prontidão, podem ser mais prioritário no OTM2 que aquela questão de bandas na na função objetivo que ficou com prioridade 1. Eu as inverteria
Note on C32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Eu entendi o ponto das features de monitoramente estejam a frente das de produtização que são 100% técnicas, porque elas trazem valor pro time de negócio. Eu só levaria em conta o risco de demorar a produtização técnica e isso poder ficar muito pra frente e ter problemas de orçamento ano que vem. Mas do ponto de vista de negócios, estou de acordo com a ordem
Note on C53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A princípio, não será realizado, dada sistematização e integração

## Capacity_Velocity(horas)
| Capacity | Horas útil dia
| Eiel | 6
| Felipe | 6
| Marcelo | 4
| Rafeal | 4
| Camila | 2
| João | 6
| Horas/dia | 28
Dias úteis sprint | 10 | Sprint | 268 | Velocity do time
|  | Mês | 536
|  | Trimestre | 1608
Descontar por sprint
Retrospectiva por sprint | 1
Dailys - 2 semanas | 6
Refinamento Técnico -2 horas por semana | 4
Planning | 1
12
Legenda:
Resultados em horas