## Team
person | competency | hours_per_week | allocation_pct | capacity_per_sprint
Eliel | Data Engineering | 40 | 100 | 80
Rafael | Data Engineering | 40 | 50 | 40
Felipe | Data Science | 40 | 100 | 80
Marcelo | Data Science | 40 | 50 | 40
João | Frontend | 40 | 50 | 40
Camila | Business / PO | 20 | 100 | 40

## Backlog
feature_id | priority | indicator | epic | feature_name | business_value | effort_DE | effort_DS | effort_FE | effort_PO | total_effort | score | sprints_required | manual_start_sprint
F1 | 1 | Should Cost | Visibilidade de indicadores Shoud Cost | Automatizar indicadores no output dos planos gerados nas rodadas de otimização | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44 |  |  | 1
F2 | 1 | Should Cost | Visibilidade de indicadores Shoud Cost | Exibição de indicadores executivos | 200 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F3 | 1 | Prontidão | Melhorar Modelo Matemático OTM2 | Alteração no Otimizador 2 considerando os projetos Plano B | 150 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F4 | 1 | Should Cost | Visibilidade de indicadores Shoud Cost | Criar ferramenta visual de comparação entre should cost entre os planos | 80 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F5 | 1 | Produtização | Monitoramento | Melhorar relatório de erros da ingestão | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F6 | 1 | Prontidão | Visibilidade e Acompanhamento de indicadores relacionados à prodidão | Mensurar o impacto da implementação da prorrogação | 100 | 30 | 0 | 12 | 18 | 60
F7 | 1 | Prontidão | Visibilidade e Acompanhamento de indicadores relacionados à prodidão | Criar 4 relatórios com dados para suportar decisões de prontidão | 200 | 24 | 96 | 12 | 24 | 156
F8 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | Remover débito técnico de mapeamento de capacidade dos municípios que está direto no código | 150 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F9 | 1 | Aderência | Visibilidade de idicadoes de Aderência | Disponibilizar para o time de negócio um dashboard de Aderencia | 80 | 42 | 12 | 42 | 4 | 100
F10 | 1 | Prontidão | Gestão de Processo | Olhar o longo prazo avaliando otimizador 2 | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F11 | 1 | Conformidade | Melhorar Modelo Matemático OTM1 | Considerar trabalho aos Fins de semana | 100 | 12 | 42 | 0 | 2 | 56
F12 | 1 | Conformidade | Melhorar Modelo Matemático OTM1 | Avaliar incorporação de dados de autorização para trabalhos noturnos e aos fins de semana | 200 | 12 | 42 | 0 | 2 | 56
F13 | 1 | Produtização | Visualizações adicionais no produto | Criar uma gestão visual do acompanhamento da MF | 150 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F14 | 1 | Produtização | Monitoramento | Executar a Pipeline de consistências antes da otmização | 80 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F15 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | Arquivos no Sharepoint | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F16 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | ADF - Repositório de engenharia de dados | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F17 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | Repositório do front-end | 200 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F18 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | Migrar servidores que executam a aplicação do front-end (serviços do back e do front) | 150 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F19 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | Migrar banco de dados do front-end | 80 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F20 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | Integração entre ambientes i. Disparo automático (Servidor-ADF) ii. Comunicação entre sistemas para tráfego de dados (Servidor-Databricks) | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F21 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | Documentações | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F22 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | Processo de CI/CD | 200 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F23 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | Tabelas no Databricks | 150 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F24 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | Jobs e workflows no Databricks | 80 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F25 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | Repositório de ciência de dados (Tatubo) | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F26 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | Estruturação do ambiente de Produção (Ambientes, bancos de dados) | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F27 | 1 | Produtização | Integração | Integração Service Now | 200 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F28 | 1 | Produtização | Integração | Integração com SAP/Datalake (Para extrair automaticamente ZPS80) | 150 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F29 | 1 | Produtização | Integração | Realizar a Integração automatica com o LECOM | 80 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F30 | 1 | Produtização | Sistematização | Sistematização dos dados de RDO(Relatório diarios de obras) | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F31 | 1 | Produtização | Sistematização | Sistematização das informações de assentamentos | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F32 | 1 | Produtização | Sistematização | Sistematização das informações de arquetipos | 200 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F33 | 1 | Produtização | Sistematização | Sistematização das informações de construcão | 150 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F34 | 1 | Prontidão | Melhorar Modelo Matemático OTM2 | [OTM2] Feature mais de uma regra de inicio de projeto por municipio | 80 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F35 | 1 | N/A | N/A | [Melhoria][Média] Criar função objetivo por região | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F36 | 1 | N/A | N/A | Incluir financeiros dos projetos e sinalizar estornos de CAPEX, indicando necessidade de reaprovação | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F37 | 1 | N/A | N/A | [Melhoria][Baixo] Implementar restrições regionais de capacidade | 200 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F38 | 1 | Should Cost | Expansão de escopo | [Melhoria][Baixo +] Adicionar escopo de vala aberta / loteamento | 150 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F39 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | Analisar os 600 projetos alocados na MF de Outubro | 80 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F40 | 1 | Prontidão | Visibilidade e Acompanhamento de indicadores relacionados à prodidão | [GATE 2] Calcular prontidão por contratada e região (Novo Filtro) | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F41 | 1 | Prontidão | Melhorar Modelo Matemático OTM2 | [Melhoria][Média] Criar uma lista de exceções para o Otimizador 2 | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F42 | 1 | Prontidão | Visibilidade e Acompanhamento de indicadores relacionados à prodidão | [Melhoria][Media] Identificar automaticamente gargalos por semana, região ou fase | 200 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F43 | 1 | Produtização | Monitoramento | [Melhoria][Médio] Validar expectativas não cumpridas entre execuções automaticamente | 150 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F44 | 1 | N/A | N/A | [Melhoria][Medio] Adicionar chance de atraso baseada em histórico e trazer para função objetivo | 80 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F45 | 1 | N/A | N/A | [Melhoria][Baixa] Adicionar custo de mudança em relação a execuções anteriores | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F46 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | [Melhoria][Baixo] Permitir rodar o Otimizador 2 com alvo fixo de kms de prontidão por período, sem depender do Otimizador 1 | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F47 | 1 | Conformidade | Melhorar Modelo Matemático OTM1 | [Melhoria][Baixa] Flexibilizar datas de construção sugeridas pelo Otimizador 1 com penalização (restrições soft) | 200 | 6 | 42 | 0 | 2 | 50
F48 | 1 | Prontidão | Melhorar Modelo Matemático OTM2 | [Melhoria][Baixo] Introduzir bandas de custo na função objetivo | 150 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F49 | 1 | N/A | N/A | [Melhoria][Baixa] Modelar durações mínimas e máximas flexíveis por fase, com penalização por esticar/encurtar | 80 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F50 | 1 | N/A | N/A | [Melhoria][Baixo] Quebrar a decisão final em fases intermediárias (permitir decisão por fase) | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F51 | 1 | N/A | N/A | [Melhoria][Medio] Gerar relatório pós-leitura automaticamente | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F52 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | [Melhoria][Baixo] Permitir rodar subconjuntos dos dados via filtro manual para ingestão | 200 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F53 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | Criar ambiente para armazenar e tagear dados dos cenários simulados (inputs e outputs) | 150 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F54 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | Mapear os impactos da descontinuidade da GP (Ex: cadastros, plano vigente) | 80 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F55 | 1 | Produtização | Monitoramento | Painel de acompanhamento dos indicadores técnicos de performance do modelo (Gap, runtime) | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F56 | 1 | Produtização | Monitoramento | Elaborar relatório de erros da otimização | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F57 | 1 | Conformidade | Melhorar Modelo Matemático OTM1 | Criar Flag para priorização de pex criticos | 200 | 6 | 24 | 0 | 2 | 32
F58 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | Flags na interface gráfica para consideração das excessões (individualmente) para facilitar não atualizar os inputs | 150 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F59 | 1 | Produtização | Migração para ambiente de produção | Débito técnico de desenvolvimentos hardcoded | 80 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44
F60 | 1 | Should Cost | Simulador de Should Cost | Funcionalidade para simulações de cenários de Should Cost | 100 | 0 | 42 | 0 | 2 | 44

## Vacations
person | start_date | end_date
Rafael | 2026-04-20 | 2026-05-10
Eliel | 2026-03-16 | 2026-03-24

## Sprints
sprint | start_date | end_date
1 | 2026-04-06 | 2026-04-17
2 | 2026-04-20 | 2026-05-01
3 | 2026-05-04 | 2026-05-15
4 | 2026-05-18 | 2026-05-29
5 | 2026-06-01 | 2026-06-12
6 | 2026-06-15 | 2026-06-26
7 | 2026-06-29 | 2026-07-10
8 | 2026-07-13 | 2026-07-24
9 | 2026-07-27 | 2026-08-07
10 | 2026-08-10 | 2026-08-21
11 | 2026-08-24 | 2026-09-04
12 | 2026-09-07 | 2026-09-18
13 | 2026-09-21 | 2026-10-02
14 | 2026-10-05 | 2026-10-16
15 | 2026-10-19 | 2026-10-30
16 | 2026-11-02 | 2026-11-13
17 | 2026-11-16 | 2026-11-27
18 | 2026-11-30 | 2026-12-11
19 | 2026-12-14 | 2026-12-25
20 | 2026-12-28 | 2027-01-08